Пояснительная записка по исполнению муниципальных программ 
МР «Горный улус» за 2017 год 

Всего по муниципальному району «Горный улус» утверждено и реализуется 22 муниципальных программ, в том числе 1 адресная муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2013-2017 годы». Не было предусмотрено финансирование на программу «Профилактика правонарушений на территории муниципального района «Горный улус» в период  2012-2017 годы». 
Оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2017 год осуществлена в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки муниципальных программ МР «Горный улус» утвержденным постановлением Главы от 02.10.2014г. №159/14, на основании отчетности ответственных исполнителей муниципальных программ за 2017 год.
Качественная оценка муниципальных программ ранжируется на 3 группы:
1 группа - муниципальные программы, набравшие интегральную оценку от 80 до 100 баллов, признаются эффективными;
2 группа - муниципальные программы, набравшие интегральную оценку от 50 до 80 баллов, признаются недостаточно эффективными;
3 группа - муниципальные программы, набравшие интегральную оценку менее 50 баллов, признаются низкоэффективными.
В пояснительной записке по исполнению муниципальных программ за 2017 год связи с отсутствием отчетных данных не отражены данные о ходе реализации муниципальной программы «Комплексное развитие систем развитие систем коммунальной инфраструктуры Горного улуса на период до 2023 года», в связи с чем, интегральная (суммарная) оценка эффективности хода реализации муниципальной программы не определена. Планируется приостановка Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Горный район на 2013-2023 годы, в связи с разработкой  новой муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем и повышение качества жилищно-коммунальных услуг на 2018-2022 годы». Программа ПКР также утверждена на уровне поселений. 
Таким образом, оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2017 год проведена по 20 программам.
В установленные сроки годовые отчеты представлены лишь по 9 муниципальным программам. Годовые отчеты по 11 муниципальным программам представлены в нарушение установленных сроков.
В целом на реализацию муниципальных программ в 2017 году за счет всех источников финансирования предусмотрено 1550663,3тыс.руб. ( 112,5% к уровню 2016 года), в том числе 2,19% средства федерального бюджета 33944,8тыс. рублей (4,2р к уровню 2016 года), 54,89%  средства государственного бюджета Республики Саха (Якутия) -850545,2тыс.рублей (135% к уровню 2016 года), 37,24%  средства местных бюджетов – 576302,6тыс.рублей (101,35% к уровню 2016 года), 5,67% средства внебюджетных источников -  87748,7тыс.рублей (54,2% к уровню 2016 года).
Наибольшее финансирование предусмотрено по программам:
-Совершенствование общего образования-950501,2тыс.руб., из них на предоставление муниципальных услуг муниципальными образовательными учреждениями 863002,5тыс.руб;
- Развитие сельскохозяйственного производства в муниципальном районе «Горный улус» Республики Саха (Якутия) на 2012-2019 годы-253334,82тыс.руб., из них на развитие пищевой и перерабатывающей промышленности 154016,5тыс.руб;
 - Обеспечение качественным жильем в МР «Горный улус» на 2012-2019 годы -165060,4тыс.руб., из них переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда 136261,5тыс.руб;
 По направлениям расходов финансирование программам предусмотрены:
62,7% на предоставление муниципальных услуг учреждений  образования, культуры;
17,8% на развитие отраслей экономики;
14,7% на жилищное строительство, дороги;
3,89% на содержание МКУ «УСХ», МКУ «УИЗО», МКУ «Управление культуры», МКУ «Управление образования», МБУ «ЦПП»;
0,79% на мероприятия;
Наименьшее финансирования муниципальных программ отмечается по мунпрограммам: Охрана труда,  развитие муниципальной службы.
Высокую оценку эффективности реализации получили муниципальные программы: «Развития образования в МР «Горный улус» на 2012-2019 годы» (98,5баллов), «Создание условий для духовно-культурного развития граждан в МР «Горный улус» на 2012-2019 годы» (95баллов).
Неполное освоение средств отмечено  по программам «Обеспечение качественным жильем в МР «Горный улус» на 2012-2019 годы», « Дорожное хозяйство на 2012-2019 годы», « Развитие предпринимательства и туризма в Горном улусе в МР "Горный улус" на 2012-2017 годы», «Обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов в Горном улусе на 2012 - 2017 годы», «Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры», « Энергосбережение на территории МР "Горный улус" РС(Я) на 2010-2019 годы».
Основными причинами неполного освоения средств являются проведение конкурсных процедур – занижение цены контракта, несвоевременное предоставление документов, отмена тех или иных республиканских конкурсов,  программ и т.д.
Муниципальные программы включают более 209 целевых показателей (индикаторов), характеризующих ход их реализации.
На основе системы индикаторов должен осуществляться непрерывный контроль за ходом исполнения муниципальных программ, вместе с тем, необходимо отметить, что мониторинг ответственными исполнителями муниципальных программ в большинстве не ведется, что не позволяет своевременно выявлять проблемы и риски в сфере реализации муниципальной программы, а также своевременно вносить необходимые изменения.
В связи с чем, к моменту составления годовых отчетов по ряду муниципальных программ отмечается:
фактически достигнутые значения показателей (индикаторов) значительно завышены или занижены от планового уровня, либо не имеют динамики или вовсе отсутствуют, что указывает на некачественное планирование прогнозной оценки значения показателей;
отсутствие четкой взаимоувязки целевых показателей (индикаторов) с целями и задачами, а также с финансовым обеспечением;
наличие излишних показателей (индикаторов), значения которых не влияют на достижение основных целей и задач программы;
наличие показателей (индикаторов), фактическое значение которых не представляется возможным подтвердить.
По результатам проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ за 2017 год из 20 мунпрограмм признаны эффективными 11 мунпрограмм, умеренно эффективными - 7, низкоэффективные и неэффективные программы отсутствуют.
Проведенная оценка муниципальных программ показала, что сохраняется ряд недостатков при планировании и реализации:
несвоевременное приведение параметров муниципальных программ в соответствие с параметрами муниципального бюджета;
снизилось качество управления муниципальными программами, в частности, ответственными исполнителями не ведется на постоянной основе мониторинг исполнения мунпрограмм, в том числе за соисполнителями и участниками;
актуальна проблема, связанная с отсутствием фактических значений показателей (индикаторов) мунпрограмм к моменту составления отчетности об их реализации, в связи с чем ряд значений показателей мунпрограмм  носит оценочный характер;
отсутствие взаимоувязки индикаторов с целями, задачами и объемами финансового обеспечения реализации мероприятий мунпрограмм;
некачественное планирование финансового обеспечения за счет средств местных бюджетов и внебюджетных источников.

Результаты оценки эффективности реализации муниципальных
программ за 2017 год
Таблица 1
	№
	Наименование муниципальной программы
	Ответственный исполнитель
	2017г. (балл)
	Качественная оценка

	1
	Обеспечение качественным жильем в МР «Горный улус» на 2012-2019 годы
	МКУ ДЕЗ, УАиС
	91
	Эффективная

	2
	Дорожное хозяйство на 2012-2019 годы
	МКУ ДЕЗ, УАиС
	84
	Эффективная

	3
	Энергосбережение на территории МР «Горный улус» РС(Я) на 2010-2019 годы и на перспективу до 2020года
	УЭР
	75
	Умеренно эффективная

	4
	Развитие сельского хозяйства в МР «Горный улус» на 2012-2019 годы
	МКУ УСХ
	91,5
	Эффективная

	5
	Управление муниципальной собственностью в МР «Горный улус» на 2015-2019 годы
	МКУ УиЗО
	85
	эффективная

	6
	Развитие предпринимательства и туризма в Горном улусе в МР «Горный улус» на 2012-2019 годы
	МБУ ЦПП
	73,0
	Умеренно эффективная

	7
	Развитие информационного общества на территории муниципального района «Горный улус» на 2014-2019 годы
	ОПО Администрации МР
	83,5
	Эффективная

	8
	Повышение эффективности бюджетных расходов МР «Горный улус» на 2014-2019 годы
	ФКУ
	80
	Эффективная

	9
	Развитие муниципальной службы в Горном улусе на 2012-2019 годы
	СУП
	69
	Умеренно эффективная

	10
	Охрана труда в Горном улусе на 2014-2019 гг.
	Гл.спец по ОТ,
	95
	Эффективная

	11
	Обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов в Горном улусе на 2012 - 2019 годы
	Общество инвалидов
	64
	Умеренно эффективная

	12
	Семейная политика в Горном улусе на 2012-2019 годы
	ОСП администрации МР
	69
	Умеренно эффективная

	13
	Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном районе «Горный улус» на 2015-2019 годы
	ОСП администрации МР
	       65,0
	Умеренно эффективная

	14
	Старшее поколение на 2015-2019 годы
	ОСП администрации МР
	77,5
	Умеренно эффективная

	15
	Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории Горного улуса на 2012-2019 годы
	КДН
	83,5
	эффективная

	16
	Охрана окружающей среды муниципального района «Горный улус» РС (Я)  на период  2017-2022 годы
	Ответ секретарь адм комиссии
	83
	эффективная

	17
	Молодежь Горного улуса РС (Я) на 2012-2019 годы
	ОСП Администрации МР
	72
	Умеренно эффективная

	18
	Развитие физической культуры и спорта в Горном улусе на 2012-2019 годы 
	ОСП Администрации МР
	79
	Умеренно эффективная

	19
	Создание условий для духовно-культурного развития граждан в МР «Горный улус» на 2012-2019 годы
	МКУ УКиДР
	95
	Эффективная

	20
	Развития образования в МР «Горный улус» на 2012-2019 годы
	МКУ УО
	98,5
	Эффективная



       Всего реализовано 93 направлений, из 209 индикаторов выполнены:  
	
	Всего направлений
	Всего индикаторов
	выполнено
	невыполнено

	Обеспечение качественным жильем в МР «Горный улус» на 2012-2019 годы
	10
	13
	6
	7

	Дорожное хозяйство на 2012-2019 годы
	5
	4
	3
	1

	Энергосбережение на территории МР «Горный улус» РС(Я) на 2010-2019 годы
	3
	2
	1
	1

	Развитие сельскохозяйственного производства в муниципальном районе «Горный улус» Республики Саха (Якутия) на 2012-2019 годы
	12
	37
	27
	10

	Управление муниципальной собственностью муниципальном районе «Горный улус» на 2015-2017 годы
	5
	9
	5
	4

	Развитие предпринимательства и туризма в Горном улусе в МР «Горный улус» на 2012-2017 годы
	12
	14
	6
	8

	Развитие информационного общества на территории муниципального района «Горный улус» на 2014-2017 годы
	2
	7
	7
	

	Повышение эффективности бюджетных расходов МР «Горный улус» на 2011-2013годы (2014 год)
	10
	21
	17
	4

	Развитие муниципальной службы в Горном улусе на 2012-2017 годы
	3
	5
	3
	2

	Охрана труда в Горном улусе на 2014-2017гг.
	4
	4
	4
	

	Старшее поколение на 2014-2017 годы
	3
	3
	3
	

	Обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов в Горном улусе на 2012 - 2017 годы
	4
	11
	2
	9

	Семейная политика в Горном улусе на 2012-2017 годы
	5
	12
	3
	9

	Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории Горного улуса на 2012-2017 годы
	2
	7
	6
	1

	Молодежь Горного улуса РС (Я) на 2012-2017 годы
	5
	9
	5
	4

	Развитие физической культуры и спорта в Горном улусе на 2012-2017 годы 
	5
	5
	
	

	Создание условий для духовно-культурного развития граждан в МР «Горный улус» на 2012-2017 годы
	4
	8
	6
	2

	Развития образования в МР «Горный улус» на 2012-2017 годы
	6
	24
	16
	8

	Охрана окружающей природной среды МР «Горный улус» на 2017-2019 годы
	3
	7
	6
	1

	Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном районе «Горный улус» на 2015-2019 годы
	
	7
	4
	3

	Всего
	93
	209
	130
	74


Наибольшее число индикаторов отмечается по программе «Развитие сельскохозяйственного производства в муниципальном районе "Горный улус" Республики Саха (Якутия) на 2012-2019 годы» и «Повышение эффективности бюджетных расходов МР «Горный улус» на 2011-2013годы (2014 год)», наименьшее по программам «Энергосбережение на территории МР "Горный улус" РС(Я) на 2010-2019 годы» и «Старшее поколение на 2014-2017 годы». По данным годовых отчетов наименьшее значение достижения целевых индикаторов отмечается по муниципальным программам «Обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов в Горном улусе на 2012 - 2017 годы» -43,4%, «Семейная политика в Горном улусе на 2012-2019 годы»-77,05%.100% исполнение плановых значений показателей (индикаторов) отмечается по 13 муниципальным программам.

        Предложения
1. Ответственным исполнителям повысить качество представляемых отчетов, составления пояснительных записок;
2. При определении премии работников администрации МР учесть итоги оценки реализации муниципальных программ.
3. Обеспечить взаимосвязь индикаторов с направлениями программы, убрать индикаторы, которые не зависят от финансирования программы и проделанной работы по программе.
4. Скорректировать индикаторы согласно задания Правительства РС (Я), соглашения между Правительством РС (Я) и Администрацией МР «Горный улус», государственными программами РС (Я).
5. Для измеримости и прозрачности программы рассмотреть возможность включения проектного метода в план реализации программ.
6. Провести оценку эффективности проводимых мероприятий, с учетом воздействия на главные цели программы. 

 1.Муниципальная программа
«Развития образования в МР «Горный улус» на 2012-2019 годы»
 Ответственный: (МКУ «Управление образования»)

Исполнение бюджета муниципального района по разделу «Образование» реализуется в соответствии с муниципальной программой «Развитие образования муниципального района «Горный улус» на 2012-2019г» (далее-Программа), которая содержит долгосрочные цели и приоритеты муниципальной политики в области «Образования». 
Основной целью программы является: обеспечение доступности качественного дошкольного, общего и дополнительного образования детей. 
Для достижения данной цели необходимо решение следующих задач:
· Модернизация образования как института социального развития.
· Приведение содержания и структуры педагогического образования в соответствие с потребностями рынка труда.  
· Развитие образовательных услуг и повышение востребованности образовательных услуг.
Задачи реализуются по 5 следующим стратегическим направлениям:
1. Подпрограмма «Совершенствование дошкольного образования»;
2. Подпрограмма «Совершенствование общего образования»;
3. Подпрограмма«Совершенствование дополнительного образования»;
4. Подпрограмма «Совершенствование ресурсного обеспечения системы образования»;
5. Подпрограмма «Обеспечение доступности полноценного (качественного) отдыха и оздоровления детей».
Результаты хода выполнения мероприятий программы  за отчетный период:
        Общий объем средств направленных на реализацию Программы за 2017 год составил 967615,89 тыс. руб. или 106,9% от плана, в том числе за счет средств федерального бюджета – 3 606,7тыс. руб., за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) –522767,97 тыс.руб., за счет средств местного бюджета– 426087,02 тыс. руб., внебюджетных источников 15 154,2 тыс.руб. 
       В общем объеме финансирования доля средств: 
       - федерального бюджета составил 0,37%;
- государственного бюджета Республики Саха (Якутия) – 54%;
- бюджета муниципального района «Горный улус» - 44%;
- прочие источники – 1,56%
В структуре расходов Программы наибольший удельный вес занимает совершенствование общего образования 57,1% или 552 607,88 тыс. руб. от общего объема финансирования Программы дошкольное образование – 29,4% или 285101,93 тыс. руб., дополнительное образование – 6,8% или 66 376,7 тыс. руб., совершенствование ресурсного обеспечения системы образования – 5,9% или 57 470,08 тыс. руб., отдых и оздоровление детей 0,62% или 6 059,3 тыс. руб.
На 01.01.2018г численность детей в возрасте от 0 до 7 лет, зарегистрированных на территории Горного улуса составило 1 506 детей. 
Численность детей, состоящих на учете для определения в дошкольные образовательные учреждения (очередность) от 0 до 7 лет составляет 341 детей. За 2017 год полностью отработан статус по выданным направлениям в системе АИС «Комплектование ДОУ». В улусе созданы 2 пилотные площадки по реализации проектов инновационной деятельности. Из общего числа общеобразовательных школ 4 школы являются школами с агропрофилированным направлением. На поддержку агропрофилированных школ направлено 100,0 тыс. руб., для приобретения пчелосемей. В целях создания в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом принято решение в 2017 году о перепрофилировании имеющейся аудитории под спортивный зал МБОУ Маганинская СОШ. В рамках государственной программы PC(Я) «Содействие создания новых мест в общеобразовательных организациях PC (Я), в соответствии с прогнозируемой потребностью на 2016-2025 годы» планируется ввод следующих общеобразовательных организаций:
1. 2022 год - школа на 870 учащихся в с. Бердигестях.
2. 2023 год - школа на 80 учащихся в с. Ерт.
3. 2024 год - школа на 100 учащихся в с. Бясь-Кюель.
4. 2025 год - школа на 90 учащихся в с. Дикимдя.
В результате реализации программы должен быть обеспечен односменный режим обучения в 1-11 классах общеобразовательных организаций, перевод обучающихся в новые здания общеобразовательных организаций, из зданий с износом 50 процентов и выше.
К 2025 году планируется создание 1 674 новых мест, в том числе за счет модернизации существующей инфраструктуры общего образования 1470 мест, за счет эффективного использования имеющихся площадей – 204 мест.
На 01.01.2018 года за счет эффективного использования имеющихся площадей количество обучающихся в первую смену увеличилось на 120 обучающихся, в том числе в МБОУ БСОШ СПД – 63 обучающихся, в МБОУ БСОШ с УИОП – 57 обучающихся. В целях внедрения персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Горном улусе (далее – ПФДО) создан Проектный офис, утвержден Комплекс мер по внедрению ПФДО, разработаны и утверждены соответствующие нормативно-правовые акты. В улусе ежегодно функционируют 2 стационарных лагеря на базе МБОУ Кировская СОШ и МБОУ Джикимдинская СОШ. По Горному улусу на летний период 2017 года работали 26 летних объединений с общим охватом 1630 детей, из них дети находящиеся в трудной жизненной ситуации – 1321 детей. 
      По подпрограмме «Совершенствование ресурсного обеспечения системы образования» реализуется 8 основных мероприятий: управление программой, совершенствование педагогического образования, подготовка и переподготовка адров, материально-техническое обеспечение образовательных учреждений для обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности , на антитеррористическую безопасность, на обеспечение пожарной безопасности детских дошкольных, на обеспечение безопасности перевозок детей, мероприятия по обеспечению безопасности по охране труда, укрепление материально-технической базы, внедрение эффективных механизмов ресурсного обеспечения, строительство и капитальный ремонт образовательных учреждений.
       Из 25 показателей не достигнуты целевые значения по 7.
Не выполнение отдельных индикаторов указывает на наличие проблем стоящих перед системой образования в Горном улусе:
-  В связи с ростом рождаемости в улусе, отсутствием собственного здания МДОУ для детей раннего возраста «Крепыш» (здание закрыто в связи с аварийным состоянием) остро стоит проблема охвата дошкольным образованием детей от 12 месяцев до 3 лет, что ведет к соответствующему повышению потребности в услугах дошкольного образования и усугубляет проблему дефицита мест в действующих дошкольных образовательных учреждениях, особенно в центре улуса, в с. Бердигестях. Кроме того большая часть зданий дошкольных образовательных учреждений построена в 1980-1990 годах, не типовые и не имеют всех видов благоустройств. Назрела необходимость строительства нового детского сада в с.Бердигестях на 140 мест взамен ветхих и аварийных зданий;
- Численность детей и подростков, занимающихся в системе дополнительного образования ежегодно снижается за счет недостаточного материально-технического оснащения. МБУ ДО «ДЮСШ» и МБУ «БДШИ» нет собственного здания. МБУ «ЦДО» расположен в здании бывшей библиотеки 1989 года постройки и в здании бывшего «Дома пионеров» 1934 года постройки (ремонт произведен в 2006г);
- Численности детей, охваченных полезной деятельностью, организованным отдыхом и оздоровлением в летнее время снижается из-за недостаточного финансирования на соблюдение требований надзорных органов, на ФОТ работников задействованных в организации летнего отдыха и оздоровления детей;
Выводы по программе:
В целом по программе целевые индикаторы выполнены за исключением:
1. Доля детей в возрасте от 12 месяцев до 7 лет, охваченных различными формами дошкольного образования: план 100%; факт 77,3%;
2. Доля выпускников 9 класса, которым предоставлена возможность выбора профиля обучения, в общей численности выпускников 9 классов, проживающих в сельской местности, на удаленных и труднодоступных территориях: план 97%; факт 87,0%;
3. Доля выпускников общеобразовательных учреждений, поступивших в ССУзы и ВУЗы: план 97,0%; факт 89,1%; Из 130 в Российскую армию призваны 7 юношей. 
4. Доля охвата учащихся дуальным образованием: план 34%; факт 29%;
5. Доля педагогов, распространивших опыт работы на муниципальном, региональном уровнях: план 45%; факт 38%;
6. Доля детей и подростков в возрасте 6-18 лет, занимающихся в системе дополнительного образования детей, в общей численности детей и подростков в возрасте 6-18 лет: план 86%; факт 76%;
7. Удельный вес численности детей, охваченных полезной деятельностью, организованным отдыхом и оздоровлением в летнее время: план 82%; факт 80%;
По итогам проведенной оценки эффективности за 2017 год программа признана эффективной (получено 98,5 балла).

2.Муниципальная программа
«Создание условий для духовно-культурного развития граждан в МР «Горный улус» на 2012-2019 годы»
Ответственный:  (МКУ «Управление культуры»)

Муниципальная программа «Создание условий для   духовно- культурного развития граждан Горного улуса» утверждена постановлением Главы МР «Горный улус» РС (Я) № 63/12 от 27 марта 2012 г. и дополнена постановлением Главы МР «Горный улус» № 163/14 от 2 октября 2014 года на 2012-2017 г.г. , постановлением Главы МР «Горный улус» № 119/16-2  от 19 октября 2016 года на 2012-2019 г.г.
Ответственным исполнителем программы выступает МКУ «Управление культуры» Администрации МР «Горный улус».
Целью программы является свободный доступ граждан к культурным благам, информационным ресурсам, инновационному освоению  существующих творческих ресурсов.
Задачами являются:
- повышение значимости и обеспечение  сохранности  национальных, культурных, духовных ценностей;
- концентрация материальных, организационных и кадровых ресурсов для поддержки и развития учреждений культуры, творческих коллективов;
- создание благоприятных условий для развития и реализации имеющегося творческого потенциала;
- активное внедрение современных технологий, инновационных проектов в сферу культуры.
Реализация мероприятий муниципальной целевой программы осуществлялась по следующим основным стратегическим направлениям:
1. Управление программой
2. Предоставление муниципальных услуг учреждениями культуры;
3. Развитие народного творчества и культурно-досуговой деятельности;
4. Развитие библиотечного дела;
5. Развитие музейного дела;
Результаты хода выполнения мероприятий программы  за отчетный период:
        Всего реализовано 4 направления. Из 8 показателей не достигнуты целевые значения по 2.
      Фактическое исполнение по финансированию межмуниципальной программы за 2017 г. составило – 116 796,9 тыс. руб., в том числе: ФБ – 655,0 тыс. руб., РБ – 450,9,0 тыс. руб., бюджет МР – 51 192,1 тыс. руб., бюджеты МО – 61 327,4 тыс. руб., внебюджетные средства – 3 171,5  тыс. руб.
В структуре финансирования:
- 60,9 % занимает раздел «Развитие народного творчества и культурно - досуговой  деятельности Горного улуса». Программа позволила выполнить показатели дорожной карты и муниципальной программы по итогам 2017 года. По итогам 2017 года численность участников культурно - досуговых формирований и культурно-массовых мероприятий на платной основе составила – 42,7 тыс. чел., при годовом плане 54,2 тыс.чел. План выполнен – 78,8%. Из них по индикатору «Численность детей участников культурно - досуговых формирований и культурно-массовых мероприятий на платной основе» выполнение составило – 133,8%. Так, было запланировано привлечь 7,7 тыс.детей, выполнение составило  10,3 тыс.детей.
-19,6% «Развитие  библиотечного дела в Горном улусе». Централизованная библиотечная система ведет работу по внедрению новых проектов, модельных стандартов. Открыт коворкинг – центр для молодежи.
- 10,5% «Развитие музейного дела в Горном улусе». Муниципальные музеи функционируют в формате постоянных экспозиций, выставок, пополнении фондовых предметов, коллекций. В экспозиционных залах Бердигестяхского краеведческого музея установлен звуковой эффект, раскрывающий тематику выставочных экспозиций.
 - 8,9%  «Управление программой».
По источникам финансирования доля средств муниципального района составляет 46,2%, муниципальных образований 53,4%.
В 2017 году на мероприятия предусмотренные программой  МП «Создание условий для духовно – культурного развития граждан Горного улуса на 2012-2019 г.г.» всего было предусмотрено 2 000,0 тыс. руб. Приобретена и подключена программа для онлайн - чтения «Литрес». Проведены мероприятия посвященные 100 - летию Семена Данилова и 95 - летию Софрона Данилова. Также учреждениями культуры получены Гранты Министерства культуры на укрепление МТБ в размере 1 079,1 тыс.руб. Финансирование освоено в 4 квартале 2017г. 
Выводы по муниципальной программе:
В целом, поставленные задачи по итогам 2017 года достигнуты, все запланированные мероприятия выполнены.
  По итогам проведенной оценки эффективности за 2017 год программа признана эффективной (получено 95балла).

3. Муниципальная программа
«Семейная политика на 2012-2017 годы в Горном улусе»
Ответственный: Отдел социальной политики
Муниципальная программа  «Семейная политика в Горном улусе на 2012-2016 годы» утверждена Постановлением Главы МР «Горный улус» РС (Я) от 14 февраля 2012года №33/12 (в ред. постановления Главы от 14.04.2014г. №62/14).
Программа разработана в целях обеспечения необходимых условий для реализации семьей ее функций и повышения качества жизни семьи, укрепления и развития социального института семьи, защиты ее интересов и прав, в  соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации  местного самоуправления в Российской Федерации», Конституции Российской Федерации, семейного кодекса Российской  Федерации, Конституции  (основной закон)  Республики Саха (Якутии), законом Республики Саха (Якутия) «Об охране семьи, материнства, отцовства и детства в РС (Я)».
В рамках муниципальной  программы определены следующие стратегические направления:
1. улучшение демографической ситуации; 
1. укрепление института семьи, возрождение и сохранение духовно-нравственных традиций семейных отношений;
1. профилактика семейного неблагополучия и социального сиротства детей;
1. поддержка и создание условий  для пропаганды семейной политики  и ЗОЖ;
1. повышение качества жизни малоимущих семей.          
Результаты хода выполнения мероприятий Программы за отчетный период
На реализацию программы за 2017год предусмотрено – 1080т.рб. 
В структуре финансирования:
- 35,5% занимает поддержка и создание условий для  пропаганды  семейной политики и ЗОЖ. Горный улус занимает 19 место по реализацию алкогольной продукции в пересчете на абсолютный алкоголь в Горном улусе. 
По решению  межведомственной комиссии Правительства Республики Саха (Якутия) имеют статус Опорного центра здорового образа жизни  4 муниципальных образования. Охват населения запретом розничной продажи алкоголя в улусе - 33,8%.
 - 24%  улучшение демографической ситуации, средства направлены на материальную помощь, при рождении  одновременно двоих и более детей
 - 16% повышение качества жизни малоимущих семей. Количество малоимущих семей с каждым годом увеличивается, на 2016 год составляет 1915 семей.Средства направлены на материальную помощь,на мероприятия.
 - 15,7% укрепление института семьи, возрождение и сохранение духовно-нравственных традиций семейных отношений, средства направлены на поощрения за заслуги женщины-матери в воспитании детей и ее роли в укреплении семьи, выражением общественного признания заслуг матери «Ийэ5э махтал» 3 матерям, на торжественные мероприятия - чествование с золотой свадьбой, каждой семье вручаются сертификаты на сумму 10 000 рублей из статьи «Юбилейные мероприятия». На основании Указа Главы Республики Саха (Якутия) «О мерах поддержки многодетных матерей в Республике Саха (Якутия)» от 21 апреля 2017 года №1858 учреждены знаки «Мать-Героиня», «Материнская Слава» I, II, III степени. В 2017 году награждены знаком «Материнская слава III степени» 3 матерей Горного улуса, им вручены денежные премии по 50 000 рублей.
- 6,9% профилактика семейного неблагополучия и социального сиротства детей . Особая роль по профилактике семейного неблагополучия и социального сиротства в улусе отводится учреждению социального обслуживания - ГКУ РС(Я) «Горный СРЦН». 
       Из 12 показателей не достигнуты целевые значения по 9.
Основные причины невыполнения завышенный план индикаторов и слишком глобальные показатели, которые не зависят от проведенных мероприятий.
Выводы по программе:
По итогам проведенной оценки эффективности за 2017 год программа признана умеренно эффективной (получено 69 балла).
Пересмотреть количественные показатели индикаторов, с учетом фактического исполнения за отчетный период и перспективы планирования. Рассмотреть возможность изменения направления работы, направленность мероприятий.
Обеспечить выполнение индикаторов, получивших неисполнение по итогам реализации программы в 2017 году.

4. Муниципальная программа
«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном районе «Горный улус» на 2015-2019 годы»
Ответственный: Отдел социальной политики

Постановлением Главы МР «Горный  улус» № 247/13 от 27 февраля 2013 г. утверждена программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в МР «Горный улус» на 2013-2017 годы» и Порядок  поддержки социально  ориентированных  некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность на  территории МР «Горный улус» РС (Я). В рамках муниципальной  программы определены следующие стратегические направления:
1. Разработка и принятие нормативных правовых актов по вопросам поддержки СО НКО
1. Предоставление субсидий и грантов на поддержку СО НКО
1. Создание условий для развития сферы социальных услуг, предоставляемых СО НКО населению
1. Предоставление информационной, консультационной поддержки СО НКО
1. повышение качества жизни малоимущих семей.    
   
Результаты хода выполнения мероприятий Программы за отчетный период
На реализацию программы в 2017 г. из  местного бюджета  всего  предусмотрено финансирование 120 тысяч рублей, 975 тысяч рублей из государственного бюджета.
Всего реализовано 3 направления.
 По источникам финансирования доля средств муниципального района составляет 100%. С каждым годом растет активность общественных организаций, количество социально ориентированных некоммерческих организаций в Горном улусе составило 19 единиц. 
 В республиканском конкурсе Министерства по развитию институтов гражданского общества РС (Я) по выделению субсидий из государственного бюджета  республики Администрация МР «Горный улус» заняла 3 место с выделением 500 тысяч рублей. Из средств данной муниципальной программы выделено софинансирование в размере 120 000 рублей. Согласно Порядка  предоставления и распределения  субсидий  из местного бюджета РС (Я) социально ориентированным некоммерческим организациям проведен конкурс среди СО НКО на разработку молодежных проектов, на рассмотрение подано 13 проектов, по результатам конкурсного отбора предоставлены субсидии 6 некоммерческим организациям. 
2 СО НКО улуса получили субсидий из бюджета Республики Саха (Якутия) по итогам  конкурса социально ориентированных некоммерческих организаций. НКО «Ситим» Атамайского наслега стал обладателем Гранта Президента Российской Федерации. По итогам республиканского конкурса ТОС «Урдэл» Атамайского наслега по проекту «Здоровья каждому» стал обладателем Гранта Главы Республики Саха (Якутия) в размере 200 тысяч рублей.
        Из 7 показателей не достигнуты целевые значения по 3. Требуется изменение индикаторов совместно с УЭР.
        Выводы по программе.
По итогам проведенной оценки эффективности за 2017 год программа признана умеренно эффективной (получено 65 балла).

5. Межмуниципальная программа
«Молодежь Горного улуса РС (Я) на 2012-2019 годы»
Ответственный: Отдел социальной политики

Межмуниципальная программа «Молодежь Горного улуса РС(Я) на 2012-2016 годы» утверждена Постановлением Главы МР «Горный улус» №35/12 от 16 февраля 2012 года (в ред.постановления Главы от 11.04.2014г. №61/14,) постановление Главы от 02.10.14г. №162/14, постановление Главы от 14.10.2016г. №117/16-5).
 Цель программы: Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, развития потенциала молодежи в интересах развития улуса.
Задачи программы: 
·  развитие инфраструктуры социальных служб для молодежи;
·  развитие межулусного  молодежного сотрудничества; 
·  содействие развитию молодежных общественных объединений;
·  формирование системы поддержки обладающей лидерскими навыками, инициативной и талантливой молодежи;
·  создание условий для интеллектуального и творческого развития молодежи;
·  содействие занятости и молодежному предпринимательству;
·  поддержка молодой семьи;
·  развитие информационного обеспечения молодежи;
·  содействие формированию гражданской культуры и патриотическое воспитание молодежи;
·  вовлечение молодежи в программы и мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни;
·  профилактика правонарушений и асоциальных явлений в молодежной среде.
Наименование подпрограмм (стратегические направления):
- Развитие инфраструктуры социальных служб для молодежи;
- Профориентация, временная занятость, трудоустройство, подростков и молодежи;
- Профилактика + пропаганда ЗОЖ;
- Молодежные общественные инициативы;
- Гражданско-патриотическое воспитание молодежи.
Результаты хода выполнения мероприятий программы  за отчетный период
На реализацию молодежной политики в 2017 году из бюджета муниципального района всего профинансировано 1349,2тыс. рублей, из государственного бюджета 245,7тыс.рублей.
В структуре финансирования 44,19% занимает раздел молодежные общественные инициативы (мероприятия), 28% развитие инфраструктуры социальных служб для молодежи, 15,3% гражданско-патриотическое воспитание молодежи. По источникам финансирования доля средств муниципального района составляет 86,7%, государственного бюджета 13,9%.
       Из 9 показателей не достигнуты целевые значения по 4.
Проведены различные мероприятия, выпущены теле-радио передачи организованы детские и молодежные организации, поддержаны молодежные инициативы.
        Выводы по программе.
В целях улучшения показателей программы  активизировать работы по обеспечению временной и сезонной занятостью молодежи, создания  дополнительных условий ее трудоустройства и развитие молодежного предпринимательства. Для увеличения количества зарегистрированных общественных объединений надо создать благоприятные условия для творческого, интеллектуального и научного развития молодежи, активизировать социальную значимость деятельности детских и молодежных общественных объединений, увеличить количество молодых граждан, активно участвующих в их работе, создать новые формы поддержки молодежных социально значимых инициатив.
По итогам проведенной оценки эффективности за 2017 год программа признана умеренно эффективной (получено 72 балла).

                            6.Муниципальная программа
«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории Горного улуса на 2012-2019 годы»
Ответственный: Ответственный секретарь КДН  ЗП МР «Горный улус»

         Муниципальная программа «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории Горного улуса на 2012-2017 годы», утверждена Постановлением Главы МР «Горный улус» от 28 марта 2012г. №66/12.  
Цель программы – совершенствование комплексного подхода к решению проблем профилактики правонарушений, выявлению причин и условий, способствующих совершению несовершеннолетними антиобщественных действий; координация и взаимодействие деятельности структур, осуществляющих профилактическую работу с детьми, подростками и семьями, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Задачи программы:
1. Создание условий для психологической, медицинской, правовой поддержки и реабилитации несовершеннолетних и семей, находящихся в сложной жизненной ситуации;
1. Своевременное выявление семей, находящихся в социально опасном положении, оказание им необходимой помощи;
1. Снижение уровня детской и подростковой преступности, количества неблагополучных семей;
1. Профилактика алкоголизма, табакокурения, токсикомании среди подростков;
1. Координация деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
5. Организация  летнего отдыха и занятости детей и подростков;
Основной заказчик Программы: Администрация МР «Горный улус».
1. Результаты хода выполнения мероприятий Программы за отчетный период:
В 2017гг. из средств местного бюджета всего предусмотрено на реализацию 500 тысруб.  
         В структуре финансирования 98% занимает раздел социальная адаптация, реабилитация и организация досуга несовершеннолетних, из них 80% предусмотрено улусному конкурсу «Лучший класс». Всего из 7 индикаторов невыполнен 1.
Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их права были проведены различные профилактические мероприятия, рейды, семинарские занятия и тренинги.
Выводы по муниципальной программе:
В целях улучшения работы по профилактике правонарушений несовершеннолетних  усилить работу по комплексному решению проблем профилактики безнадзорности и правонарушений, защиты их прав, социальной реабилитации и адаптации, обмен информациями по выявлению и учету детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, оказание своевременной поддержки и помощи детям и их родителям. 
По итогам проведенной оценки эффективности за 2017 год программа признана эффективной (получено 83,5 балла).

6. Муниципальная программа
«Развитие физической культуры и спорта в Горном улусе на 2012-2019 годы»
Ответственный: МКУ «Управление физической культуры и спорта»

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в МР «Горный улус» на 2012-2016годы», утверждена постановлением Главы от 14.02. 2012г. №32/12 (ред. Постановление Главы от 01.10.14г. №154/14, Постановление Главы от 17.10.2016г. №118/16-4).
Цель муниципальной программы - создание условий для устойчивого и динамичного развития физической культуры и спорта в Горном улусе. 
Для достижения поставленной цели муниципальной программы определены следующие задачи:
формирование у населения потребности в систематических занятиях физической      культурой и спортом; 
· подготовка спортсменов высокого класса;
· развитие детско-юношеского спорта;
· развитие национальных видов спорта и игр народов Якутии;
· укрепление и эффективное использование материально-технической базы.
Результаты хода выполнения мероприятий программы за отчетный период:
Всего реализовано 5 направления.
В структуре финансирования 23,3% занимает раздел «Развитие национальных видов спорта», 62,8% «Развитие массового спорта». По источникам финансирования доля средств муниципального района составляет 100%.
       Проведены различные спортивные улусные, республиканские мепроприятия. По итогам проведенных мероприятий по пропаганде физической культуры и спорта среди населения отмечается положительная динамика по участию населения в мероприятиях, проводимых администрацией района и поселений Горного улуса. Отмечается увеличение количества людей, занимающихся физкультурой и массовым спортом, пропагандой здорового образа жизни. Количество систематически занимающихся физической культурой и спортом постепенно растет. В то же время требуется усиление работы по  развитию национальных видов спорта по мас-рестлингу, якутским прыжкам и лыжным  гонкам, по хоккею.  Основная задача – подготовка к Спартакиаде по национальным видам спорта «Манчаары» в Горном улусе. Всего из 5индикаторов невыполнены 2.
Выводы по муниципальной программе:
 По итогам проведенной оценки эффективности за 2017 год программа признана неэффективной (получено 79 балла).

8. Муниципальная программа
«Старшее поколение МР «Горный улус»
Ответственный: Отдел социальной политики
Межмуниципальная целевая программа «Старшее поколение на 2015-2019 гг» утверждена постановлением Главы МР «Горный улус» от 06.02.15 №96/15.
Цель программы: повышение качества жизни людей старшего поколения.
Задачи программы:
1. Принятие и реализация дополнительных мер социальной поддержки и защита интересов старшего поколения.
2. Поддержка и содействие в работе общественных ветеранских организаций и формирований.
3. Улучшение жилищных условий ветеранов тыла путем предоставления финансовой поддержки в ремонте жилого дома.
Сроки реализации программы: 2015-2019 годы.
Поставленные задачи определили 3 основные направления Программы. Реализация Программы производится путем консолидации республиканских, муниципальных и внебюджетных средств. 
В структуре финансирования:
- 58,8% занимает направление «Улучшение жилищных условий ветеранов тыла». Всего за 2017 год оказана материальная помощь в ремонте жилья 10 ветеранам тыла. Потребность ветеранов тыла в улучшении жилищных условий путем ремонта жилья все еще имеется. Так, по данным администраций муниципальных образований в списках нуждающихся в ремонте жилья на 01.01.2018 г. состоит 5 ветеранов тыла. 
- 21% занимает направление «Социальная защита прав и интересов старшего поколения». В 2017 году из местного бюджета предусмотрено– 1 699 тысяч рублей на единовременные денежные выплаты участникам ВОВ, вдовам в связи с празднованием Дня победы, по решению Улусного Совета для обеспечения информированности Почетных граждан улуса проводилась бесплатная подписка на улусную газету «Улэ кууьэ».
- 20% по направлению «Поддержка деятельности общественных организаций ветеранов» эти средства предусмотрены на  развитие общественной организации совет ветеранов, выделяется 300 000 рублей.
По источникам финансирования доля государственного бюджета составляет 58%, доля местного бюджета 41,9%.
Из 3 индикаторов выполнены все 3 .
Основные проблемы:
Одной из самых трудно решаемых для ветеранов остается жилищная проблема. Сегодня меры социальной поддержки ветеранам на улучшение жилищных условий из средств бюджетов федерального и республиканского уровней предоставляются инвалидам войны, участникам ВОВ, вдовам погибших и умерших участников войны, ветеранам войны и тыла. Ветераны труда не подпадают в действующие федеральные и республиканские программы по обеспечению жильем или в улучшении жилищных условий. 
Все еще не на должном уровне решаются многие жизненные проблемы пожилых людей. Остается недостаточный уровень обеспечения достойного социально-экономического положения ветеранов. Имеются упущения и недостатки  в деле организации и создания системы мер адресной помощи и поддержки ветеранов, уважения и преклонения перед боевым и трудовым подвигом старшего поколения. Недостаточно используются в работе эффективные методы и формы патриотического воспитания молодежи на опыте старшего поколения. 
Выводы по программе:
По итогам проведенной оценки эффективности за 2017 год программа признана умеренно эффективной (получено 77,5 балла).

9.Муниципальная программа «Охрана труда в Горном улусе» на 2014-2017 годы»
Ответственный: Главный специалист по охране труда

Муниципальная программа «Охрана труда в Горном улусе» на 2014-2017 годы» утверждена постановлением главы муниципального района «Горный улус» от 27 декабря 2013г. №397/13 и  внесено изменение постановлением главы № 118/16-1 от 17 октября 2016г  в продлении срока действий муниципальной программы «Охрана труда в Горном улусе на 2014-2019 годы». Постановлением МР «Горный улус» № 102/17 от 12.10.2017г утверждена муниципальная программа «Охрана труда в Горном улусе на 2018-2022 годы». 
Результаты хода выполнения мероприятий Программы за отчетный период
На реализацию программы за 6 лет из  местного бюджета  всего  предусмотрено финансирование 3948 тысяч рублей (2012 - 350, 2013 – 500 т.р., 2014 - 620 т.р., 2015 - 750 т.р., 2016 – 648 т.р., 2017 - 1080). 
В структуре финансирования:
54,2% занимает  направление «Управление профессиональными рисками», средства направлены на проведение специальной оценки условий труда рабочих мест муниципальных учреждений образования и культуры 
38,9% лечебно-профилактические мероприятия. Работники всех организаций не зависимости от организационно-правовых форм собственности  проходят периодические медицинские осмотры  за   2017 год прошли 3576  человек
  6,5%  непрерывная подготовка работников по охране труда ,средства направлены на обучение по охране труда (НЧОУ ДПО Якутский центр технической информации, АНО «Учебно-методический центр  по охране труда)), где прошли обучение и получили удостоверение  117 работников, из них руководители 29 человек, 1 специалист по охране труда ГБУ РС (Я) «Горная ЦРБ» прошел переподготовку в АНО «УМЦОТ».
Из 4 индикаторов выполнены все 4 .
  Выводы по программе:
Приоритетные направления деятельности по реализации государственной политики в области охраны труда в Горном улусе в полном объеме представлены и имеют программно-целевой характер и проводятся в соответствии с муниципальной программой «Охрана труда в Горном улусе на 2014-2017 годы» с учетом дальнейшего развития системы управления охраной труда. Налажено межведомственное взаимодействие руководителей и специалистов охраны труда. 
Совершенствовать разработку и внедрение информационной системы, освещающей опыт лучших практик в сфере охраны труда.Пропагандировать и внедрять рекомендации и методические материалы для работодателей по соблюдению государственных нормативных требований охраны труда. В соответствии с первоочередными программными мероприятиями по улучшению условий и охраны  труда продолжить работу по проведению специальной оценки условий труда в организациях улуса, индивидуальных предпринимателей. Продолжить проведение мониторинга работ по реализации основных мероприятий по улучшению условий и охраны труда в организациях.
По итогам проведенной оценки эффективности за 2017 год программа признана эффективной (получено 95 балла).

10. Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем на 2012-2019 годы» МР «Горный улус»
Ответственный: УАиС

Муниципальной целевой программы «Обеспечение качественным жильем» на 2012-2019 годы» утвержденной Постановлением Главы МР «Горный улус» РС(Я) от 01 февраля 2012 года №08/12.
Ответственным исполнителем программы выступает Управление архитектуры и строительства Администрации МР «Горный улус».
Цель программы - обеспечение населения МР «Горный улус» качественным и доступным жильем, путем реализации механизмов муниципальной  поддержки и развития жилищного строительства и стимулирования предложения на рынке жилья.
Основные направления и задачи программы:
1. градостроительное планирование развития, обеспечение комплексного освоения и развития территории улуса для массового строительства жилья экономического класса, отвечающего стандартам ценовой доступности, энергоэффективности и экологичности. 
2. переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда.
3. формирование условий для стимулирования инвестиционной активности в индивидуальном и коллективном жилищном строительстве;
4. снижение административных барьеров в строительстве;
5. выполнение социальных гарантий по поддержке граждан всех категорий (молодежь, работники бюджетной сферы, переселенцы из аварийного и ветхого жилья) при приобретении жилья и улучшении жилищных условий;
6. создание условий для развития ипотечного жилищного кредитования и деятельности участников рынка ипотечного жилищного кредитования;
7. обеспечение информационной открытости тех мер, которые  предпринимаются муниципалитетом в целях стимулирования развития жилищного строительства, в том числе по разработке и распространению информационных материалов, в средствах массовой информации.
Результаты хода выполнения мероприятий Программы за отчетный период
На финансирование программы предусмотрено 165060,4 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета 6 001,23 тыс. руб., государственного бюджета Республики Саха (Якутия) 145 567,26 тыс. руб., из местного бюджет 5533,04 тыс. руб., внебюджетных средства7 958,83 тыс. руб.
Наибольший объем средств 82,5% от всей суммы программы  предусмотрен по подпрограмме "Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда", 8,3% по подпрограмме "Обеспечение жильем молодых семей", 8,34% по подпрограмме " Индивидуальное жилищное строительство". Доля государственного бюджета занимает 99,14%, внебюджетных средств 4,82%, местного бюджета 3,44%, федерального бюджета 3,63%. Из федерального бюджета предусмотрены средства по подпрограмме "Обеспечение жильем молодых семей".
Работа проведена по 10 стратегическим направлениям:
По подпрограмме «Градостроительное планирование и развитие территорий» на предусмотренные средства выполняется работа по корректировке Схемы территориального планирования МР «Горный улус», а также планировалась корректировка генеральных планов 6 (шести) муниципальных образований Горного улуса. На конец года утверждены только 4 (четыре) генеральных плана муниципальных образований, причиной которого является медлительные устранения замечаний и недостатков проектными организациями. 
По подпрограмме «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда» в 2017 году введены в эксплуатацию 2 многоквартирных жилых дома в квартале №38 в с.Бердигестях с общей площадью 2742,6 кв.м., а также по этапу 2016 года заключены договора долевого строительства между застройщиками и дольщиками (жильцы аварийных домов) в количестве 34 шт. По итогам проделанной работы в рамках реализации РАП  по переселению граждан из аварийного жилищного фонда мероприятия на 2013-2017 годы завершены.
По подпрограмме «Обеспечение жильем работников бюджетной сферы» финансирование на 2017 год не предусмотрено.
По подпрограмме «Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства» финансирование на 2017 год не предусмотрено.
По подпрограмме «Индивидуальное жилищное строительство» в части предоставления заемных средств гражданам на строительство индивидуального жилья в 2017 году предусмотрены средства только за счет возврата ранее выданных заемных средств. Заемные средства выделены 13 гражданам в сумме 5 866,24 тыс.рублей. В части обустройства зон ИЖС по итогам конкурса Минстроя РС(Я) выделены средства на обустройство (электроснабжение) жилых кварталов в с.Бердигестях, Бясь-Кюель, Дикимдя. Работы по электроснабжению жилых кварталов по условиям заключенных договоров выполнены в полном объеме, но в связи с урезкой финансирования из государственного бюджета оплата за выполненные работы в жилом квартале с.Бердигестях не произведена, заключено дополнительное соглашение с исполнителем по продлению срока оплаты.
По подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» на предоставление социальных выплат молодым семьям на строительство индивидуального жилого дома эконом-класса предусмотрены средства из ФБ, РБ, бюджета МР и МО. В 2017 году субсидии получили 20 молодых семей Горного улуса, что на 7 семей превышает запланированный показатель.
По подпрограмме «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» финансирование на 2017 год не предусмотрено. По программе запланировано обеспечение жильем 6 семей Горного улуса имеющих 5 и более несовершеннолетних детей. Финансирование производится только из Республиканского бюджета, по итогам 2017 года по причине отсутствия финансирования индикатор обеспеченности равен 0. 
По подпрограмме «Строительство жилищного фонда социального использования» финансирование на 2017 год не предусмотрено.
По подпрограмме «Повышение доступности рынка многоквартирных жилых домов» финансирование на 2017 год не предусмотрено.
По подпрограмме «Ипотечное кредитование молодых учителей на 2015 год» финансирование из государственного бюджета приостановлена на весь период реализации программы.
       Из 13 показателей не достигнуты целевые значения по 7, в основном по тем подпрограммам, где не предусмотрено финансирование.
Выводы по программе: 
Средства на реализацию мероприятий муниципальной программы за счет Государственного бюджета РС(Я) выделяются по результатам проведения конкурсов среди муниципальных районов Республики. В связи с этим уточненная сумма софинансирования местных бюджетов заранее не определяются, это является основной  причиной отклонения предусмотренных средств от фактических.
По итогам проведенной оценки эффективности за 2017 год программа признана эффективной (получено 81,5 балла).
Рекомендуем добавить индикаторы по градостроительству.
11. Муниципальная программа «Дорожное хозяйство на 2012-2019 годы»
Ответственный: УАиС

Муниципальная программа «Дорожное хозяйство на 2012-2016 годы»  утверждена постановлением Главы МР «Горный улус» РС (Я) № 29/12а  от 09 февраля  2012 г. (в ред. постановления Главы от Постановление Главы от 14.10.14г. №177/14, постановления Главы от 14.10.2016г. №117/16-1).
 Ответственным исполнителем программы выступает Управление архитектуры и строительства администрации МР «Горный улус». 
Цель программы – развитие и улучшение транспортно-эксплуатационных качеств автомобильных дорог общего пользования.
Задачи программы:
· строительство и реконструкция автомобильных дорог и искусственных сооружений на них;
· восстановление автомобильных дорог и искусственных сооружений на них;
· содержание муниципальных автомобильных дорог
Основные направления и подпрограммы:
- «Содержание муниципальных автомобильных дорог»;
- «Ремонт муниципальных межпоселковых автомобильных дорог»; 
- «Проектирование и строительство муниципальных автомобильных дорог».
Результаты хода выполнения мероприятий программы  за отчетный период:
На финансирование программы предусмотрено 39721,7 тыс. руб., в том числе за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) 22511,5 тыс. руб., за счет местных бюджетов 17 210,15 тыс. руб.
Неполное освоение финансирования из местного бюджета объясняется тем, что подрядная организация по ремонту мостового перехода через р.Чыра муниципальной автодороги «Ерт – Тыымпынай» не предоставила формы и акт для оплаты на лимитированную сумму предусмотренного в 2017 году, срок по действующему контракту до 31.03.2018 года. А также имеется остаток по контракту с ООО «Сахаспецтранс» по строительству автодороги «Орто-Сурт – Кептин» Горного улуса.
Подпрограмма «Содержание муниципальных автомобильных дорог» финансируется за счет бюджета МР «Горный улус» с учетом поступления акцизов. Выполняются работы по содержанию муниципальных автодорог «Орто-Сурт – Кептин», «Бердигестях – Ерт», «Дикимдя – Эбэ». Помимо этого выполнены работы по рубке и расчистке леса для видимости дороги на нескольких участках автодорог «Орто-Сурт – Кептин», «Бердигестях – Ерт».
По подпрограмме «Ремонт муниципальных межпоселковых автомобильных дорог» финансирование предусматривается за счет бюджета МР «Горный улус» также с учетом поступления акцизов. По данной подпрограмме выполнены работы по ремонту муниципальной автодороги «Орто-Сурт – Кептин». В 2017 году выполняется ремонт  на трех более проблемных участках данной муниципальной автодороги общей протяженностью 7,1 км. А также выполнены работы по ремонту искусственных сооружений и мостовых переходов на автодорогах «Орто-Сурт – Кептин», «Бердигестях – Ерт».
Средства на реализацию мероприятий подпрограммы «Проектирование и строительство муниципальных автомобильных дорог» за счет Государственного бюджета РС(Я) выделяются по результатам проведения конкурсов среди муниципальных районов Республики. В связи с этим уточненная сумма софинансирования местных бюджетов заранее не определяются. На текущий год по итогам конкурса Минтранса РС(Я) выделены финансовые средства на завершение строительства мостового перехода через р.Сиэгэннээх, на строительство муниципальной автодороги «Орто-Сурт – Кептин» (2-й пусковой комплекс) протяженностью 1 км., в связи с этим плановый индикатор «Протяженность построенных автодорог муниципального значения» в количестве 7 км. не будет выполнен.
Наибольший объем средств 62,1% от всей суммы программы  предусмотрен  по подпрограмме "Проектирование и строительство муниципальных автомобильных дорог" , 29,8%  по подпрограмме "Ремонт муниципальных межпоселковых автомобильных дорог". По источникам финансирования доля государственного бюджета составляет 56,6%, доля местного бюджета 43,4%.
Из 4 показателей не достигнуто целевое значение по 1.
Выводы по программе: По итогам проведенной оценки эффективности за 2017 год программа признана эффективной (получено 84 балла).
Рекомендуется включить индикаторы по проделанной  работе в ИАС Дороги.

12. Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в МР "Горный улус" на 2012-2019 годы»
Ответственный: МКУ «УСХ»
     Муниципальная программа «Развитие   сельскохозяйственного производства в МР «Горный улус» Республики Саха (Якутия) на 2012-2017 годы и основные направления до 2020 года» утверждена постановлением Главы МР «Горный улус» РС (Я) от 22.05.12г. №111/12а (в ред. от постановление Главы от 30.09.14г. №150/14,  постановление Главы от 12.02.15г. №16/15, Постановление Главы от 08.02.16г. №13/16, постановление Главы от 25.03.16г. №55/16, постановление Главы от 14.10.2016г. №117/16-7). Ответственным исполнителем программы выступает МКУ «УСХ МР «Горный улус».
Цель программы заключается в повышении товарности производства для самообеспечения населения улуса сельскохозяйственной продукцией.
Для достижения цели необходимо решение следующих задач: 
· стабилизация роста численности скота и птицы; 
· стимулирование роста производства продукции животноводства; 
· укрепление кормовой базы скотоводства; 
· сохранение и восстановление плодородия почв; 
· рост уровня производства продукции растениеводства;  
· обеспечение эффективного использования мелиоративных систем и   объектов сельскохозяйственного водоснабжения; 
· обеспечение условий устойчивого развития сельских территорий; 
· повышение занятости и уровня жизни сельского населения.
Результаты хода выполнения мероприятий программы  за отчетный период:
На финансирование программы предусмотрено 253334,82 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета 24168,3тыс.руб.,государственного бюджета Республики Саха (Якутия) 160558,37 тыс. руб., за счет местных бюджетов 11691,18 тыс. руб.,внебюджетных средств 56917тыс.руб.
    Всего реализовано-12 направлений. В структуре финансирования:
  - 60,7% занимает подпрограмма "Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности" - поддержки производства и переработка продукции скотоводства;
  - 15,2%  подпрограмма " Устойчивое развитие сельских территорий"- на предоставление социальных выплат на строительство (приобретение) жилья, а также субсидируемых кредитов сельхозтоварпроизводителям на жилищное строительство. В 2017 году по данной программе 27 семей получили поддержку;
   - 4,8% на развитие растениеводства  - средства израсходованы на поддержание почвенного плодородия  1 829,6 тысяч рублей,техническая модернизация основных фондов  9 255,88 тысяч рублей,повышение урожайности сельскохозяйственных культур 219,86 тысяч рублей, в том числе  поддержка производства картофеля 209,65 тысяч рублей, результат - сбор картофеля со 100,3% выполнением годового плана в 177 тонн, поддержка производства овощей открытого грунта 10,21 тыс. рублей, сбор овощей открытого грунта составил 238 тонн, выполнение 100,6%
   - 8,8% на развитие животноводства,0,45% На развитие традиционных отраслей Севера - на поддержку северного оленеводства 855 тысяч рублей,  на регулирование численности волков выделено 300 тысяч рублей;
    - 3,8% на развитие кооперации и малых форм хозяйствования- получили грант  «Начинающий фермер» - 4 чел
По источникам финансирования доля государственного бюджета составляет 63,3%, доля местного бюджета 4,6%,федерального бюджета 9,5%-  средства поддержка табунного коневодства,  предоставление социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам и молодым семьям проживающим в сельской местности, поддержки начинающих фермеров, внебюджетные средства 22,4%. 
        Для увеличения доли используемых земель сельскохозяйственного назначения с 2012 года совместно с ГБУ «Упрмелиоводхоз» были проведены культуртехнические работы на площади 1754 гектар, для большей эффективности следует увеличить интенсивность и масштабы работ по улучшению земель сельскохозяйственного назначения, создать филиал мелиоративной организации, МТС.
     Для решения проблемы травежа волками в системе мероприятий предусмотрено регулирование численности хищников по ставке 10 тысяч рублей за 1 голову. В 2017году было фактически выделено 300 тысяч рублей по данной субсидии. Для увеличения продуктивности крупного рогатого скота нужно стимулировать выход в летники скота в количестве не менее 50 голов. 
Предусмотреть предоставление субсидии на строительство изгороди сельскохозяйственных угодий. В целях дальнейшего развития сельского хозяйства планируется проведение электрификации летников, строительство новых коровников, строительство перерабатывающего цеха и маслоцеха СХППК «Горный Ас»,  создание опорных хозяйств в каждом наслеге.
       Актуальными проблемными вопросами сельского хозяйства в данный момент являются отсутствие мелиоративного филиала, МТС, убойных цехов в наслегах, а также непопулярность искусственного осеменения у населения.
Из 37 показателей не достигнуто целевое значение по 11.
        Выводы по программе.
        Благодаря введению межмуниципальной программы «Развитие   сельскохозяйственного производства в МР «Горный улус» Республики Саха (Якутия) на 2012-2017 годы» были выявлены и конкретизированы наиболее слабые стороны сельского хозяйства в улусе, что позволило улучшить точность финансирования, механизмы поддержки развития сельского хозяйства. Следует понимать, что инвестиции в развитие сельского хозяйства будут заметны только в результате долгосрочной, интенсивной и крупномасштабной работы. На сегодняшний день основной проблемой является снижение продуктивности животноводства, снижение скотоемкости сельхозугодий. Решение данных проблем должно стать первостепенной задачей, добившись которого, улус смог бы в будущем не только обеспечить собственный внутренний спрос, но также заниматься производством сельскохозяйственной продукции на экспорт. В целях улучшения показателей программы усилить работу по участию в таких проектах как «Начинающий фермер», «Развитие семейной животноводческой базы», организация самозанятости населения в сельской местности.
По итогам проведенной оценки эффективности за 2017 год программа признана эффективной (получено 91,5 балла).

13. Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью в МР «Горный улус» на 2015-2019 годы»
Ответственный: МКУ «УИЗО»

Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью МР «Горный улус» на 2012-2016 годы», утверждена постановлением Главы от 08.08.12г. №129/12 (в ред.постановления Главы от 15.04.2014г. №63/14, от 14 октября 2016 г. №117/16-4).
Ответственный исполнитель программы: МКУ «Управление по имущественным и земельным отношениям Горного улуса» МР «Горный улус».
Сроки реализации Программы: 2015-2019 годы.
  Заказчик программы: Администрация муниципального района «Горный улус».
Главной целью муниципальной программы «Управление муниципальной собственностью муниципального района «Горный улус» является повышение эффективности управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами муниципального района «Горный улус», а также оптимизация состава муниципальной собственности и увеличение поступлений в бюджет от управления и распоряжения муниципальным имуществом и землей.
Задачи программы – совершенствование учета муниципального имущества и земельных участков. Повышение эффективности использования муниципального имущества и земельных ресурсов.
Результаты хода выполнения мероприятий программы  за отчетный период:
      Плановый объем средств для реализации программы на 2017 год – 3 255,40 тыс. руб., утверждено в бюджете – 5 968,33тыс. руб. (из них 2613,20 тыс. руб. за счет передачи полномочий поселений. Наибольший объем средств 89,1% от всей суммы программы  предусмотрен по разделу "Управление программой", 4,57%  по подпрограмме " Управление муниципальным имуществом ", 3,62% "Учет муниципального имущества и формирование  муниципальной собственности на объекты капитального строительства". По источникам финансирования доля средств муниципального района 56,2%, средства муниципальных образований 43,8%.
 Оформлены технические планы и технические паспорта на следующие объекты:  наружные канализационные сети МКД, септик МКД, Школа с.Орто-Сурт, детсад с.Кептин, Школа с.Магарас. По итогам открытых торгов проведены работы по продаже и аренде земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена. 
Всего реализовано 4 направления. 
Из 9 показателей не достигнуто целевое значение по 4.
      Выводы по программе.
 В целом исполнение муниципальной программы «Управление муниципальной собственностью муниципального района «Горный улус» на 2015-2019г.г.»  осуществлялось в соответствии с утвержденным механизмом реализации программы.
По итогам проведенной оценки эффективности за 2017 год программа признана эффективной (получено 85 балла).
14.Муниципальная программа «Развитие предпринимательства и туризма в Горном улусе в МР "Горный улус" на 2012-2019 годы»
Ответственный: МБУ «ЦПП»
       Межмуниципальная целевая программа «Развитие предпринимательства и туризма в МР «Горный улус» на 2012-2017 годы утверждена постановлением Главы МР «Горный улус»  постановление Главы от 11.09.12г. №138/12 Постановление Главы от 09.04.14г. №59/14(внес.изм. постановление Главы от 09.04.14г. №59/14 , постановление Главы от 07.10.14г. №167/14 , постановление Главы от 04.03.16г. №30/16, постановление Главы от 24.10.2016г. №121/16-1). 
Ответственный исполнитель: муниципальное бюджетное учреждение «Центр поддержки предпринимательства» МР «Горный улус».
Цель Программы - создание и обеспечение благоприятных условий для развития и повышения конкурентоспособности малого и среднего предпринимательства на территории МР «Горный улус».
Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:
В области развития предпринимательства:
1.Содействие развитию товарного сельскохозяйственного производства;
2.Содействие обеспечению занятости населения;
3.Содействие развитию новых направлений производственной деятельности, оказания услуг;
4.Обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовой, имущественной поддержке, оказываемой в рамках муниципальной, государственной поддержки малого и среднего предпринимательства;
5.Создание дополнительных стимулов для вовлечения незанятого в экономику трудоспособного населения в сферу малого бизнеса, создание новых рабочих мест;
6.Реализация мероприятий направленных на вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность;
7.Развитие сети инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства;
8. Создание благоприятной административной среды.
В области развития туризма:
1.Экологический туризм на территории Природного парка «Синяя»;
2.Развитие сельского туризма, агротуризма;
3. Развитие событийного туризма;
4.Развитие охотничьего туризма.
Результаты хода выполнения мероприятий программы  за отчетный период:
Всего реализовано 12 направлений. В структуре финансирования 75,4% занимает раздел "Обеспечение деятельности МБУ "Центр поддержки предпринимательства Горного улуса", 24,3%  «Предоставление микрокредитов субъектам малого и среднего предпринимательства». По источникам финансирования доля средств муниципального района составляет 90%, муниципальных образований 10%. Проведены работы по финансовой, консультационной, имущественной поддержке предпринимателей.
        Из 14 показателей не достигнуты целевые значения по 8.
  Выводы по программе:
По итогам проведенной оценки эффективности за 2017 год программа признана эффективной (получено 85 балла).

15. Муниципальная программа «Развитие информационного общества на территории муниципального района "Горный улус" на 2014-2019 годы»
Ответственный: ОПО

Программа «Развитие информационного общества на территории муниципального района «Горный улус» на 2014-2016 годы» утверждена постановлением главы муниципального района «Горный улус» от 26 декабря 2013г. №393/13, ,(в ред.постановления Главы от 26.02.14г. №14/14, постановления Главы от 01.10.2014г. №158/14, постановление Главы от 27.02.15г. №23/15).
Целью Программы является совершенствование системы муниципального управления на основе использования информационно-коммуникационных технологий, обеспечение для населения равного доступа к информационным ресурсам на уровне федеральных стандартов доступности.
Задачи Программы:
1. Формирование единого пространства электронного взаимодействия органов государственной власти и органов местного самоуправления;
2. Развитие    и    сопровождение    системы    межведомственного    электронного документооборота ОМСУ района;
3.Обеспечить наибольшую открытость информации об органах местного
самоуправления;
3. Повышение качества предоставления муниципальных услуг на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий
4. Приведение сайтов органов местного самоуправления муниципального района «Горный улус» РС(Я) в соответствие с требованиями Федерального закона от 9 февраля 2009 года N 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»
5. Развитие системы электронного документооборота 
6. Обеспечение информационной безопасности  деятельности органов местного самоуправления,  защиты муниципальных информационных  ресурсов;
Результаты хода выполнения мероприятий Программы за отчетный период:
   Всего реализовано 2 направления
      В структуре финансирования 96,7% занимает раздел "Обеспечение наибольшей открытости информации об органах местного самоуправления МР «Горный улус»  и информирование населения о деятельности органов местного самоуправления МР «Горный улус», формирование позитивного имиджа органов местного самоуправления МР «Горный улус»", подготовка и размещение в телевизионных эфиров Горного филиала «Бэрдьигэс» НВК «Саха», публикации. По источникам финансирования доля средств муниципального района составляет 100%.
    В 2017г. подписаны Соглашения о сотрудничестве с улусными СМИ (редакция газеты «Улэ кууьэ», Горный филиал «Бэрдьигэс» НВК «Саха», радио «Дабаан»).
По состоянию на 01.01.2018 г. количество услуг в ТОСП ГАУ «МФЦ РС (Я)» по Горному району составляет 186  государственных и муниципальных услуг. Из них, внедрено 14  муниципальных услуг. Всего по  муниципальным и государственным  услугам в ТОСП ГАУ «МФЦ РС(Я)» по Горному району за 2017 г. обратились – 8537 заявителей, 250 заявителей  – обратилось по муниципальной услуге «Постановка на учет в детский сад». По другим мун. услугам обращений не зарегистрировано. 
По результатам мониторинга официальных сайтов ОМСУ РС(Я) по обеспечению доступности информации Администрация МР «Горный улус» имеет 1 место в рейтинге с итоговой оценкой -59,04%. Подключение к системе межведомственного документооборота АИС «АдмСЭД» составляет - 21 пользователей.  К информационной правовой  системе «Консультант плюс» (сетевой) могут работать до 50 пользователей.
    Проведены работы по освещению деятельности органов местного самоуправления   в телевизионном эфире Горного филиала «Бэрдьигэс» НВК «Саха», по радио «Дабаан», в газете «Улэ кууьэ» и республиканских СМИ. 
    Всего индикаторы выполнены.
 Выводы по программе:
      Ожидаемые конечные результаты программы были достигнуты: 
I. Отмечается положительная тенденция  в обеспечении ОМСУ доступности к информации о своей деятельности;
1.1. Наметилось стабильность объема выпусков сюжетов, передач местного вещания «Бэрдьигэс» и составил 78 выпусков (2016-78).  
1.2. Увеличено объем вещания радиорадио «Дабаан»  и составило 55 выпусков (2016 -53)
1.3. Наметилось  стабильность тиража газеты «Улэ кууьэ» и составило за отчетный период  -1100 (2016-1110). 
1.4.Поддержание работоспособности действующих информационных систем:
· системы электронного документооборота.
· Обеспечена защита информации в муниципальной информационной системе.
 По итогам проведенной оценки эффективности за 2017 год программа признана эффективной (получено 83,5 балла).
Усилить работу по направлению повышение качества муниципальных услуг.

16. Муниципальная программа «Повышение эффективности бюджетных расходов МР «Горный улус» на 2014-2019 годы»
Ответственный: ФКУ
Муниципальная программа «Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального района «Горный улус» на 2011-2013 годы» (далее – муниципальная программа)  впервые утверждена постановлением Главы МР «Горный улус» РС (Я) №1109/11 от 18 ноября 2011 года,(в ред. Постановление Главы от 12.10.12г. №154/12).
Постановлением Главы МР «Горный улус» РС (Я) № 161/14  от 02 октября  2014 года утверждена муниципальная программа  "Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального района «Горный улус» на 2014-2017 годы». 
В связи с утверждением бюджета муниципального района на очередной финансовый год и на плановый период (сроком на три года), постановлением Главы муниципального района «Горный улус от 17.10.2016 г. №118/16 срок действия муниципальной программы продлена до 31 декабря 2019 года.
Целью программы является - создание условий для повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления по выполнению муниципальной функции и обеспечению потребностей граждан и общества в муниципальных услугах, увеличению их доступности и качества.
Результаты хода выполнения мероприятий Программы за отчетный период:
Согласно Плана мероприятий по реализации Программы в 2017 году проводились мероприятия на решение следующих основных задач:
Задача 1. Завершение полноценного внедрения программно-целевых методов управления в бюджетный процесс и создание условий для дальнейшего повышения эффективности их использования.
Задача 2. Повышение открытости и прозрачности управления общественными финансами.
Задача 3. Внедрение информационных технологий для управления бюджетным процессом.
Задача 4. Создание стратегической основы для стабильного бюджетного планирования в долгосрочной перспективе, обеспечивающей преемственность бюджетной политики.
Задача 5. Внедрение учета налоговых льгот при бюджетном планировании и оценка их эффективного применения.
Задача 6. Реализация мероприятий по развитию системы закупок товаров, работ и услуг по плану Республики Саха (Якутия).
Задача 7. Создание условий для повышения эффективности управления нефинансовыми муниципальными активами.
Задача 8. Создание условий для повышения эффективности исполнения функций муниципальных органов.
Задача 9. Создание условий для повышения эффективности оказания муниципальных услуг.
Задача 10. Создание условий для развития внутреннего муниципального финансового контроля и аудита.
В структуре финансирования 14,4% занимает направление - участие в серии семинаров для работников в области управления муниципальными закупками , 9,6% - совершенствование системы мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами (финансового менеджмента). 
      Из 21 показателей не достигнуты целевые значения по 3.
Выводы по программе:
По итогам проведенной оценки эффективности за 2017 год программа признана эффективной (получено 80 балла).
Пересмотреть индикаторы, сузить направления работы, конкретизировать задачи.

17.Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Горном улусе на 2012-2019 годы»
Ответственный: СУП

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Горном улусе за 2012-2016 годы»  утверждена постановлением Главы МР «Горный улус» РС (Я) № 111/12а  от 22 мая  2012 г. ,(в ред.постановление Главы от  01.10.2014г.  №157/14 , постановление Главы от 27.02.15г. №21/15,постановление Главы от 14.10.2016г. №117/16-3).
Ответственным исполнителем программы выступает Служба управления персоналом Администрации МР "Горный улус».
Цель: 
- создание условий, способствующих эффективному функционированию органов местного самоуправления муниципального района «Горный улус».
Задачи: 
- формирование эффективной системы управления муниципальной службой;
- создание условий для профессионального развития и подготовки кадров муниципальной службы. 
Результаты хода выполнения мероприятий программы за отчетный период:
Всего реализовано 3 направления.
В структуре финансирования 33,6% занимает раздел " Профессиональная переподготовка, 4,6% повышение квалификации, 20,6% аттестация, 42,9% опросы. По источникам финансирования доля  муниципального района составляет 100%.
      Всего из 4 индикаторов невыполнен 1.
      Организовано выездное кустовое обучение по проектному управлению в с.Бердигестях Горного улуса в марте 2017 года  за счет средств республиканского бюджета для муниципальных служащих и работников органов местного самоуправления Горного, Намского, Хангаласского, Вилюйского, Верхневилюйского улусов. Всего из МР «Горный улус» обучение прошли 21 муниципальных служащих. Организовано обучение муниципальных служащих и работников администраций и учреждений Горного улуса на тему «Управление государственными и муниципальными закупками» в с.Бердигестях,  обучение прошли 23 человек. На курсах по теме социальной политики прошли обучение 20 человек. Профессиональную переподготовку по программам «Государственное и муниципальное управление», «Стратегическое управление кадрами», «Финансовый менеджмент» прошли 3 муниципальных служащих, в том числе из администрации МР «Горный улус» - 3 чел. Аттестация муниципальных служащих перенесена на 1 квартал 2018 года. Заключен договор на проведение аттестации с ГАУ ДПО «ВШИП при Главе РС(Я)». 
        Выводы по программе:
По итогам проведенной оценки эффективности за 2017 год программа признана умеренно эффективной (получено 69 балла).

18. Муниципальная программа «Охрана окружающей среды муниципального района «Горный улус» Республики Саха (Якутия) на период 2017 -2019годы»
Ответственный: ответственный секретарь административной комиссии                                                    
Муниципальная программа «Охрана окружающей среды муниципального района «Горный улус» на период 2017 -2019 годы» утверждена постановлением главы муниципального района «Горный улус» от 19 октября 2016г.№119/16-1. Ответственный исполнитель программы – Горная инспекция охраны природы. 
Цель программы – улучшение экологической ситуации в улусе.
Результаты хода выполнения мероприятий Программы за отчетный период:
В 2017 год из средств бюджета объем финансирования составляет 500 000 руб., из них 300 000 руб. предусмотрено на ликвидацию несанкционированных мест размещения отходов на территории МР «Горный улус», 200 000руб. на экологическое просвещение и информацию. Фактический объем финансирования за 2017г. освоено 100%. 
 Проведены различные природоохранные мероприятия, рейды. Основными проблемами по реализации Программы и решения проблемы  по бытовым и производственным отходам является недостаточность предусмотренной суммы финансирования по разделу «Ликвидация несанкционированных свалок». Проводится работа по привлечению дополнительных источников финансирования в части увеличения природоохранных платежей в бюджет МР за счет предприятий работающих вахтовым методом на территории Горного улуса. АО «ДОРИСС», ООО «Сельдорстрой» начали производить оплату за компенсацию ущерба животным биоресурсам.
        Всего из 7индикаторов невыполнен 1 индикатор.
Выводы по муниципальной программе:
По итогам проведенной оценки эффективности за 2017 год программа признана эффективной (получено 83балла).

          19. Муниципальная программа 
 «Обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов
 в Горном улусе на 2012-2019 годы» 
Ответственный: Отдел социальной политики

Муниципальная целевая программа «Обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов в Горном улусе на 2012-2017 годы», утверждена Постановлением Главы муниципального района «Горный улус» от 29.02.2012 года №43/12. Целью программы является обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов, снижение уровня инвалидности, усиление социальной поддержки инвалидов, повышение эффективности реабилитации инвалидов, социальная интеграция инвалидов в общество. Задачи муниципальной программы:
1) Создание единой базы данных по проблемам инвалидности и инвалидов;
2) Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к средствам информации, коммуникации и к объектам социальной инфраструктуры, повышение информированности населения о проблемах инвалидов:
а) обеспечение оборудованием объектов социальной инфраструктуры с 
целью обеспечения доступности для инвалидов (пандусы, поручни при ступенях, удобные двери, стоянки автотранспорта и.т.д.);
        б) обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, которым предписаны технические средства реабилитации в индивидуальной программе реабилитации. Тесная работа с Фондом социального страхования.
       3) Проведение эффективной медицинской реабилитации инвалидов;
       4) Профессиональная реабилитация инвалидов:
       а) поддержка талантливых инвалидов;
       б) обучение молодых инвалидов;
       в) открытие рабочих мест для молодых инвалидов;
       5) Усиление социальной поддержки общественных организаций инвалидов.
       6) Создание условий интеграции детей инвалидов в общество, профориентационная работа с детьми инвалидами.
Результаты хода выполнения мероприятий программы за отчетный период:
В 2017 году в Горном улусе 806 инвалидов вместе с детьми. Из них инвалиды I группы – 118 человек, II группы – 234 человек, III группы – 362, дети-инвалиды – 92. 
     Администрация улуса участвует в федеральных, республиканских конкурсах, грантах для получения субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению безбарьерной среды в улусе. В 2017 году доля лиц, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, к общей численности респондентов из числа инвалидов и маломобильных групп населения составила – 32,82%. За 2017 год в адрес  ГКУ «Горное управление социальной защиты населения» для разработки ИПР (индивидуальной программы реабилитации) обратились 325 инвалидов, из них: инвалиды  1  группы -  56; инвалиды  2  группы  - 113;  3  группы  -  88;  дети – инвалиды  - 68. Инвалиды принимают активное участие во всех мероприятиях.
       Выводы по программе:
       По итогам проведенной оценки эффективности за 2017 год программа признана умеренно эффективной (получено 64 балла).
Усилить работу ответственного за программу со стороны Администрации МР «Горный улус», пересмотреть индикаторы.
20. «Энергосбережение на территории МР «Горный улус» РС(Я) на 2012-2019 годы»
Целью программы является повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов в МР «Горный улус» 
за счет снижения удельных показателей энергоемкости и энергопотребления предприятий и организаций, создание условий для перевода экономики и бюджетной сферы муниципального образования на энергосберегающий путь развития.
Проведены работы по муниципальной программе на 2017 год 9 общеобразовательным учреждениям  пересмотр тепловых нагрузок,  в том числе 4 дошкольным учреждениям и 5 школам. 
Ответственным исполнителем программы назначено Управление экономического развития.







Начальник УЭР:                                                            Филиппова С.П.



